INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

- DATOS GENERALES

| Período que reporta: | Agosto |
| --- | --- |
| Año: | 2023 |
| Fecha de envío: | 01/09/2023 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |  |  |  |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |  |  |  |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera |  |  |
| Correo electrónico: |  | silvia.ticum@seprem.gob.gt |  |  |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico |  |  |  |  |
| Nombre: | Graciela Rosydalia Fernández Corzo/ Directora de la Unidad de Planificación |  |  |  |
| Correo Electrónico: | graciela.fernandez@seprem.gob.gt |  |  |  |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | “Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas” |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPREM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  |  |  |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022 |
| 3.2.3.1 | Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer | 17 | 10 | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 12 | 2024 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |

| 3.4 Tipo de Cooperación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | Q. 1,843,412.08 (2023-2024) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena | X |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

El proyecto se encuentra en proceso de implementación.

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 |  | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  | Desembolsos |  |  | SI/NO |  | Condición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.1 |  | Primer Desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.2 |  | Desembolsos intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.3 |  | Desembolso Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.4 |  | Fecha límite para requerir desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Modalidad de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI/NO |  |  |  |
| 3.7.1 |  |  | Directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 |  |  | Ejecutado por el Beneficiario |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |
| 3.7.3 |  |  | Ejecutado por la Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 |  |  | Ejecutado por un Tercero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  |  |  | Se encuentra registrado en SICOIN |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | X | NO |  |
| 3.8.2 |  |  |  | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1 |  |  |  | Normas o guías del Cooperante: |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.2 |  |  |  | Ley de Contrataciones del Estado: |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.3 |  |  |  | Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 |  |  |  | Código de la Institución |  | 11130016 |  | 3.8.1.3 |  | Código del Organismo/Fuente Cooperante |  |  |  | 0603 |  |  |
| 3.8.1.2 |  |  |  | Código de la Fuente de Financiamiento |  | 61 |  | 3.8.1.4 |  | Código del Correlativo/programa-proyecto |  |  |  | 0133 |  |  |
| 3.9 Datos Financieros |  |  |  |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  |  |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales/1 |  |  |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante |  |  |  |  | Euros |  | 219,369.00 (2023-2024) |  |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | Monto total Fondos de Donación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Otros aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | Monto total |  |  |  |  |  |  | 219,369.00 |  |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante |  |  |  |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  |  |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales |  |  |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  |  |  |  | Euros |  | 219,369.00 |  |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base al a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos |  | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante/1 | 31/12/2023 | Q 1,448,216.71 | 100.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | 0.00 |  |

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 “Donaciones externas”, el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto |  |
| --- | --- | --- |
| 3.12.1 | Resultados | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2 |  | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |
| 3.12.3 |  | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |

| 3.13 | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |  |  |
|  |  | Si | SEPREM | [[Institución] |  |  |
|  |  |  |  | [Institución] |  |  |
| 3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fecha | Monto Euros /1[original] | Tipo de Cambio | Monto dólares [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.2 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
|  | Total | 219,369.00 |  | 235,191.49 |  | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante agosto 2023 (montos en Quetzales) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. 1 | Resultado | Monto Suscrito Quetzales 2023-2024 | Monto Ejecutado Quetzales en agosto 2023 | % acumulado |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,322,821.37 | Q. 49,954.40 | 7.14 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 121,190.71 | Q. 2,550.00 | 2.10 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 399,400.00 | Q. 36,818.00 | 33.74 |
| Monto Total del Resultado 2024-2023: |  | Q.1,843,412.08 | Q. 89,322.40 | 12.57 |

| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
|  |  | N/A | N/A | N/A |

- EJECUCION PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Años anteriores | Año Actual 2023 | Total |
| 2022 | diciembre Q0.00 | Enero Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Febrero Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Marzo Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Abril Q0.00 | Q0.0 |
|  |  | Mayo Q. 46,451.61 | Q. 46,451.61 |
|  |  | Junio Q. 48,000.00 | Q94,451.61 |
|  |  | Julio Q.48,000.00 | Q142,451.61 |
|  |  | Agosto Q89,322.40 | Q231,774.01 |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
| Enero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Febrero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marzo (aprobado el 20/3/2023) | 0.0 | 1,648.782.0 | 1,648.782.0 | 0.0 | 0.0 |
| Abril |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Mayo |  |  |  | Q. 46,451.61 | 2.82 |
| Junio |  |  |  | Q48,000.00 | 5.73 |
| Julio |  |  |  | Q48,000.00 | 8.64 |
| Agosto |  |  |  | Q89.322.40 | 14.06 |
| Septiembre |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) |  | Mes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes: |  |  |  |  |
| - Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2023 |  |  |  |  |  |  |
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en quetzales Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1 | Monto PT /1 | Q127,000.00 | Q. 546,168.00 | Q775,048.71 | Q1,448,216.71 |  |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | 0.0 | Q. 231,774.01 | 0.0 |  | Q. 231,774.01 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 0.0 | 42.44 | 0.0 |  | 42.44 |

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 “Donaciones externas”, el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

- AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultado |  | Avance Físico 2023 |
| --- | --- | --- |
| No. 1 | Resultado |  |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 6 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | 1 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | 3 |

| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2023 AGOSTO | Año 2023 acumulado/1 |
| --- | --- | --- |
| Resultado 1 | 0.00 | 25.00 |
| Resultado 2 | 11.11 | 11.11 |
| Resultado 3 | 7.69 | 23.08 |
|  |  | 19.73 |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac. con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec/ Departamento (Q) | % de ejecución agosto por Departamento/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración Gubernamental | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | Q. 231,774.01 | 14.06 |
| Total |  |  |  |  |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado y lo aprobado en el Sicoin.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2023 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14.06 | 19.73 | 14.06 |

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |  |  |
| 9.2 Ejecución financiera |  |  |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |  |  |
| 9.4 Ejecución física |  |  |

# El presente informe deberá estar firmado por:

| Elaborado por: | Revisado por Director Financiero: |
| --- | --- |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma | Firma: |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: Ana Cecilia del Rosario Andrade Rosales |
| Cargo: | Cargo: Subdirectora de la Unidad de Planificación |
| Firma | Firma: |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): |  |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo |  |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |  |
| Firma: |  |

Guatemala, 01 de septiembre de 2023.