## Ejecución
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS
JUNIO 2020
PROGRAMA: 47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO | META ANUAL |  | PROG. ENE | EJE. ENE | % ENE | PROG. FEB | EJE. FEB | % FEB | PROG. MAR | EJE. MAR | % MAR | PROG. ABR | EJE. ABR | % ABR | PROG. PRIMER CUATRIM. | EJE. PRIMER CUATRIM. | % PRIMER CUATRIM. | PROG. MAY | EJE. MAY | % MAY | PROG. JUN | EJE. JUN | % JUN | PROG. JUL | EJE. JUL | % JUL | PROG. AGO | EJE. AGO | % AGO | PROG. SEGUNDO CUATRIM. | EJE. SEGUNDO CUATRIM. | % SEGUNDO CUATRIM. | PROG. SEP | EJE. SEP | % SEP | PROG. OCT | EJE. OCT | % OCT | PROG. NOV | EJE. NOV | % NOV | PROG. DIC | EJE. DIC | % DIC | PROG. TERCER CUATRIM. | EJE. TERCER CUATRIM. | % TERCER CUATRIM. | EJE. ACUMULADA ANUAL | % ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | INICIAL | VIGENTE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (Código Sicoin)
Dirección y Coordinación |  | Documento | Porcentaje de informes elaborados y entregados al Despacho Superior de la Seprem | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 41.67%
| Dirección y coordinación | Documento | Porcentaje de informes elaborados por las Direcciones de apoyo de Seprem por año | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 2 | 50% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 41.67% | No hay meta programada. | Informe Consolidado de la Gestión Institucional correspondiente al mes de enero 2020. | Informe Consolidado de la Gestión Institucional correspondiente al mes de marzo 2020. | Informe Consolidado de la Gestión Institucional correspondiente al mes de marzo 2020. | Informe Consolidado de la Gestión Institucional correspondiente al mes de abril 2020. | Informe Consolidado de la Gestión Institucional correspondiente al mes de mayo 2020.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 006 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Código Sicoin)
Personas capacitadas, informadas y atendidas sobre violencia intrafamiliar |  | Persona | Porcentaje de personas informadas y atendidas para la prevención de la violencia intrafamiliar, en el año. | 36300 | 36300 | 0 | 0 |  | 4178 | 4178 | 100% | 4129 | 4129 | 100% | 0 | 0 |  | 8307 | 8307 | 100% | 40 | 40 | 100% | 360 | 360 | 100% | 146 | 0 | 0% | 196 | 0 | 0% | 742 | 400 | 53.91% | 196 | 0 | 0% | 26862 | 0 | 0% | 159 | 0 | 0% | 34 | 0 | 0% | 27251 | 0 | 0% | 8707 | 23.99%
| Personas de comunidades y de establecimientos educativos priorizados, informadas o capacitadas en temas de prevención de violencia intrafamiliar (VIF) | Persona | Porcentaje de personas de comunidades y de establecimientos educativos priorizados, informados o capacitados en prevención de VIF por año. | 34900 | 34900 | 0 | 0 |  | 3500 | 3500 | 100% | 4057 | 4057 | 100% | 0 | 0 |  | 7557 | 7557 | 100% | 0 | 0 |  | 264 | 264 | 100% | 50 |  | 0% | 100 |  | 0% | 414 | 264 | 63.77% | 100 |  | 0% | 26766 |  | 0% | 63 |  | 0% | 0 |  |  | 26929 | 0 | 0% | 7821 | 22.41% | No hay meta programada. | 3500 jóvenes del sistema educativo nacional capacitados e informados sobre temas de prevención de Violencia Intrafamiliar (VIF) y Violencia Contra la Mujer (VCM). (1,861 mujeres y 1,639 hombres). | La ejecución de las metas programadas para el mes de abril en la Unidad de Pedagogía se vieron afectadas debido a la situación acontecida a nivel nacional por la pandemia Covid-19, el presidente de la República de Guatemala decretó Estado de Calamidad a nivel nacional, razón por lo cual todas las instituciones educativas públicas y privadas, cesaron sus actividades hasta nueva orden; razón por la cual, se estará gestionando la modificación de la presente meta institucional. | La ejecución de las metas programadas para el mes de abril en la Unidad de Pedagogía se vieron afectadas debido a la situación acontecida a nivel nacional por la pandemia Covid-19, el presidente de la República de Guatemala decretó Estado de Calamidad a nivel nacional, razón por lo cual todas las instituciones educativas públicas y privadas, cesaron sus actividades hasta nueva orden; razón por la cual, se estará gestionando la modificación de la presente meta institucional. | No hay meta programada. | 87 personas de escuela de padres y madres de familia para la sensibilización sobre temas de prevención de VIF y VCM (referidos por juzgados, centros educativos, PGN, PDH, entre otros) (61 mujeres y 26 hombres). 177 personas sensibilización en temas de prevención de VIF y VCM a requerimiento. (73 mujeres y 104 hombres)
| Personas víctimas de violencia intrafamiliar con atención legal, psicológica, social y orientación para el fortalecimiento de su autoestima y toma de decisiones | Persona | Porcentaje de personas víctimas de violencia intrafamiliar con atención legal, psicológica, social y orientación por año. | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  | 678 | 678 | 100% | 72 | 72 | 100% | 0 | 0 |  | 750 | 750 | 100% | 40 | 40 | 100% | 96 | 96 | 100% | 96 |  | 0% | 96 |  | 0% | 328 | 136 | 41.46% | 96 |  | 0% | 96 |  | 0% | 96 |  | 0% | 34 |  | 0% | 322 | 0 | 0% | 886 | 63.29% | No hay meta programada. | 678 personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en aspectos sociales, legales y/o psicológicos, (322 mujeres y 356 hombres). No se alcanzo la meta debido a que las instituciones judiciales no remitieron personas sino que hasta mediados del mes de enero 2020, se solicitará reprogramación de metas para el mes de marzo 2020. | Derivado de las restricciones por el estado de calamidad declarado en Guatemala, no se logró cumplir la ejecución de la meta programada para el mes de abril 2020, por lo que se estará solicitando la modificación de la presente meta institucional, como corresponde. | Derivado de las restricciones por el estado de calamidad declarado en Guatemala, no se logró cumplir la ejecución de la meta programada para el mes de abril 2020, por lo que se estará solicitando la modificación de la presente meta institucional, como corresponde. | 40 personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en aspectos sociales, legales y/o psicológicos, (26 mujeres y 14 hombres). | 96 personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en aspectos sociales, legales y/o psicológicos, (62 mujeres y 34 hombres).
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 007 GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (Código Sicoin)
Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres |  | Entidad | Porcentaje de entidades que se asesoraron para la implementación de la PNPDIM y PEO 2018-2023, durante el año. | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 292 | 0 | 0% | 292 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 66 | 13.98%
| Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres | Entidad | Porcentaje de instituciones gubernamentales priorizadas asesoradas para la implementación de la PNPDIM y PEO 2018-2023 en planes, programas y proyectos por año. | 472 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 292 |  | 0% | 292 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 114 |  | 0% | 0 | 0 |  | 114 | 0 | 0% | 66 | 13.98% | No hay meta programada. | No hay meta programada. | 66 instituciones públicas y gobiernos locales, asesorar técnicamente para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Genero (CPEG) desde el proceso de planificación, programación y presupuesto. | 66 instituciones públicas y gobiernos locales, asesorar técnicamente para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Genero (CPEG) desde el proceso de planificación, programación y presupuesto. | No hay meta programada. | No hay meta programada.
Guatemala, 03 de julio de 2020.
Lic. José Samuel Hernández Menéndez
Director Unidad de Planificación
Secretaría Presidencial de la Mujer