INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

- DATOS GENERALES

| Período que reporta: | OCTUBRE 2025 |
| --- | --- |
| Año: | 2025 |
| Fecha de envío: | 06/11/2025 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |  |  |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |  |  |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: |  |  |  |
| Nombre: | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera |  |  |
| Correo electrónico: | silvia.ticum@seprem.gob.gt |  |  |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico |  |  |  |
| Nombre: | Lilian Patricia Villatoro Pérez / Directora de la Unidad de Planificación |  |  |
| Correo Electrónico: | lilian.villatoro@seprem.gob.gt |  |  |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | “Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas” |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPREM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  |  |  |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022 |
| 3.2.3.1 | Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer | 17 | 10 | 2022 |
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 10 | 08 | 2025 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 09 | 08 | 2026 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
| 1 | Ampliación de plazo de ejecución | 25/12/2024 (aprobación) | Ampliación de 12 meses de plazo de ejecución de actividades |

| 3.4 Tipo de Cooperación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | Q. 1,843,412.08 (2023-2026) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena | X |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO |  | Condición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Modalidad de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  | SI/NO |  |  |  |
| 3.7.1 | Directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN |  |  |  |  |  |  |  | SI | X | NO |  |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 | Código de la Institución |  | 11130016 |  | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante |  |  |  | 0603 |  |  |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento |  | 61 |  | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto |  |  |  | 0133 |  |  |
| 3.9 Datos Financieros |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales/1 |  |  |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante |  | Euros |  | 219,369.00 (2023-2024) |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | Monto total Fondos de Donación |  |  |  |  |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Otros aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | Monto total |  |  |  | 219,369.00 |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales |  |  |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  | Euros |  | 219,369.00 |  |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |  |  |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos |  | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante | 31/12/2025 | Q. 734,989.46 | 100.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | 0.00 |  |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto |  |
| --- | --- | --- |
| 3.12.1 | Resultados | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2 |  | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |
| 3.12.3 |  | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |

| 3.13 | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |  |  |
|  |  | Si | SEPREM | [[Institución] |  |  |
|  |  |  |  | [Institución] |  |  |
| 3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fecha | Monto Euros /1[original] | Tipo de Cambio | Monto dólares [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.2 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
|  | Total | 219,369.00 |  | 235,191.49 |  | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante Octubre 2025 (montos en Quetzales) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. 1 | Resultado | Monto Suscrito Quetzales 2023-2026* | Monto Ejecutado Quetzales en octubre 2025 | % acumulado2023-2025 |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,322,821.37 | Q. 37,600.00 | 82.78 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 121,190.71 | Q. 0.00 | 10.92 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 399,400.00 | Q. 0.00 | 89.48 |
| Monto Total del Resultado 2023-2026: |  | Q.1,843,412.08 | Q. 37,600.00 | 80.67 |

- Se realizó el ajuste a todos los porcentajes con base a la ejecución 2024

| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
|  |  | N/A | N/A | N/A |

- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Años anteriores | Año Actual 2025 | Total |
| 2022 | Diciembre Q. 0.00 | Enero Q. 29,000.00 | Q. 29,000.00 |
| 2023 | Diciembre Q. 646,535.85 | Febrero Q. 61,967.74 | Q. 90,967.74 |
| 2024 | Diciembre Q. 461,886.77 | Marzo Q. 47,000.00 | Q. 137,967.74 |
|  |  | Abril Q. 62,000.00 | Q. 199,967.74 |
|  |  | Mayo Q. 0.00 | Q. 199,967.74 |
|  |  | Junio Q. 93,000.00 | Q. 292,967.74 |
|  |  | Julio Q. 16,000.00 | Q. 308,967.74 |
|  |  | Agosto Q. 16,000.00 | Q. 324,967.74 |
|  |  | Septiembre Q. 16,000.00 | Q.340,967.74 |
|  |  | Octubre Q. 37,600.00 | Q. 378,567.74 |
|  |  | Noviembre Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|  |  | Diciembre Q. 0.00 | Q. 0.00 |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
| Enero | - 500,000.00 | 0.0 |  | - 29,000.00 | 5.8 |
| Febrero |  | Q. 250,991.00 | Q. 750,991.00 | Q. 61,967.74 | 8.25 |
| Marzo |  |  |  | - 47,000.00 | 6.26 |
| Abril |  |  |  | Q. 62,000.0 | 8.26 |
| Mayo |  |  |  | Q. 0.00 | 0.0 |
| Junio |  |  |  | Q. 93,000.00 | 12.38 |
| Julio |  |  |  | - Q. 16,000.00 | 2.13 |
| Agosto |  |  |  | Q. 16,000.00 | 2.13 |
| Septiembre |  |  |  | Q. 16,000.00 | 2.13 |
| Octubre |  |  |  | Q. 37,600.00 | 5.01 |
| Noviembre |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Diciembre |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) |  | Mes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mes: |  |  |  |  |  |
| - Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 |  | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en quetzales Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1 | Monto PT 2025 | Q 340,312.71 |  | Q 378,160.91 | Q 16,515.84 | Q 734,989.46 |  |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Q. 199,967.74 |  | Q. 125,000.0 | Q. 53,600.0 | Q. 378,567.74 | Q. 37,600.00 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 58.76 |  | 33.05 | 324.53 | 51.51 |  |

/1: El monto programado corresponde al Plan de trabajo 2025 aprobado por el donante y el saldo de caja de Tesorería.

- AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultado |  | Avance Físico 2025 |
| --- | --- | --- |
| No. 1 | Resultado |  |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 4 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | 0 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | 0 |

| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2025 Octubre | Año 2023-2025 acumulado/1 |
| --- | --- | --- |
| Resultado 1 | 1.00 | 87.50 |
| Resultado 2 | 0.00 | 33.33 |
| Resultado 3 | 0.00 | 92.31 |
|  |  | 71.05 |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac. con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec. octubre/ Departamento (Q) | % de ejecución a octubre 2025 por Departamento/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración Gubernamental | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | Q. 37,600.00 | 5.01 |
| Total acumulado 2025 |  |  | Q. 378,567.71 | 50.41 |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoin.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2025 | Financiera **Acumulada/1 | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80.67 | 71.05 | 50.41 |

1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |  |
| 9.2 Ejecución financiera |  |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |  |
| 9.4 Ejecución física |  |

El presente informe deberá estar firmado por:

| Elaborado por: | Revisado por Director Financiero: |
| --- | --- |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma | Firma: |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: Lilian Patricia Villatoro Pérez |
| Cargo: | Cargo: Directora de la Unidad de Planificación |
| Firma | Firma: |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): |  |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo |  |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |  |
| Firma: |  |

Guatemala, 06 de Noviembre de 2025.